## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Start Date | Finish Date | Schedule % Complete | Performance % Complete | Responsible Engineer | Budgeted Cost | Planned Value Cost | Earned Value Cost
A1000 | Site Preparation | 2025-03-28 | 2025-04-12 | 100% | 91% | Eng. Khaled | 8144 | 8144 | 7411.04
A1001 | Excavation | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 100% | 93% | Eng. John | 13282 | 13282 | 12352.26
A1002 | Backfilling | 2025-03-10 | 2025-03-23 | 100% | 90% | Eng. Khaled | 14916 | 14916 | 13424.4
A1003 | Foundation Works | 2025-03-31 | 2025-04-06 | 100% | 95% | Eng. Sara | 22373 | 22373 | 21254.35
A1004 | Column Reinforcement | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 100% | 95% | Eng. Sara | 20940 | 20940 | 19893
A1005 | Column Casting | 2025-03-07 | 2025-03-21 | 100% | 96% | Eng. Fatma | 27398 | 27398 | 26302.08
A1006 | Slab Shuttering | 2025-03-15 | 2025-03-28 | 100% | 95% | Eng. Sara | 16205 | 16205 | 15394.75
A1007 | Slab Reinforcement | 2025-03-29 | 2025-04-07 | 100% | 91% | Eng. Sara | 21585 | 21585 | 19642.35
A1008 | Slab Casting | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 100% | 93% | Eng. Ahmed | 25125 | 25125 | 23366.25
A1009 | Curing | 2025-04-08 | 2025-04-19 | 100% | 94% | Eng. Khaled | 21367 | 21367 | 20084.98
A1010 | Blockwork | 2025-03-08 | 2025-03-21 | 100% | 94% | Eng. John | 12139 | 12139 | 11410.66
A1011 | Plastering | 2025-03-27 | 2025-04-10 | 100% | 100% | Eng. John | 21717 | 21717 | 21717
A1012 | Waterproofing | 2025-03-16 | 2025-03-25 | 100% | 93% | Eng. Fatma | 13103 | 13103 | 12185.79
A1013 | Roof Works | 2025-03-24 | 2025-04-06 | 100% | 91% | Eng. Khaled | 24661 | 24661 | 22441.51
A1014 | Staircase Construction | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 100% | 98% | Eng. Khaled | 19617 | 19617 | 19224.66
A1015 | Window Installation | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 100% | 99% | Eng. Sara | 11129 | 11129 | 11017.71
A1016 | Door Installation | 2025-03-01 | 2025-03-09 | 100% | 93% | Eng. John | 17172 | 17172 | 15969.96
A1017 | Floor Tiling | 2025-03-12 | 2025-03-23 | 100% | 99% | Eng. Ahmed | 10939 | 10939 | 10829.61
A1018 | Wall Tiling | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 100% | 95% | Eng. Khaled | 18684 | 18684 | 17749.8
A1019 | Painting | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 100% | 90% | Eng. Sara | 12211 | 12211 | 10989.9
A1020 | False Ceiling | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 75% | 62% | Eng. Sara | 22386 | 16789.5 | 13879.32
A1021 | AC Duct Installation | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 75% | 63% | Eng. Ahmed | 8981 | 6735.75 | 5658.03
A1022 | Electrical Conduits | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 75% | 72% | Eng. Ahmed | 24854 | 18640.5 | 17894.88
A1023 | Plumbing Pipes Installation | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 100% | 67% | Eng. Ahmed | 15325 | 15325 | 10267.75
A1024 | Cable Tray Installation | 2025-04-05 | 2025-04-19 | 75% | 62% | Eng. Ahmed | 19424 | 14568 | 12042.88
A1025 | Light Fixture Installation | 2025-04-12 | 2025-04-20 | 75% | 67% | Eng. John | 17387 | 13040.25 | 11649.29
A1026 | Sanitary Fixtures | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 75% | 60% | Eng. Khaled | 22624 | 16968 | 13574.4
A1027 | Firefighting Works | 2025-04-24 | 2025-05-04 | 100% | 81% | Eng. John | 24007 | 24007 | 19445.67
A1028 | Elevator Installation | 2025-04-10 | 2025-04-25 | 100% | 71% | Eng. Khaled | 12493 | 12493 | 8870.03
A1029 | Facade Works | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 100% | 98% | Eng. Sara | 42647 | 42647 | 41794.06
A1030 | Interior Finishes | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 75% | 72% | Eng. John | 21061 | 15795.75 | 15163.92
A1031 | Landscaping | 2025-03-29 | 2025-04-09 | 100% | 83% | Eng. Khaled | 23815 | 23815 | 19766.45
A1032 | External Paving | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 100% | 75% | Eng. Fatma | 23608 | 23608 | 17706
A1033 | Site Preparation | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 75% | 63% | Eng. Sara | 12100 | 9075 | 7623
A1034 | Excavation | 2025-04-17 | 2025-04-27 | 75% | 67% | Eng. Khaled | 7834 | 5875.5 | 5248.78
A1035 | Backfilling | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 75% | 70% | Eng. Fatma | 21715 | 16286.25 | 15200.5
A1036 | Foundation Works | 2025-04-05 | 2025-04-13 | 75% | 63% | Eng. Ahmed | 16544 | 12408 | 10422.72
A1037 | Column Reinforcement | 2025-03-09 | 2025-03-23 | 100% | 65% | Eng. Ahmed | 24946 | 24946 | 16214.9
A1038 | Column Casting | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 100% | 86% | Eng. Sara | 11720 | 11720 | 10079.2
A1039 | Slab Shuttering | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 75% | 60% | Eng. Fatma | 23561 | 17670.75 | 14136.6
A1040 | Slab Reinforcement | 2025-03-10 | 2025-03-22 | 75% | 45% | Eng. Fatma | 15870 | 11902.5 | 7141.5
A1041 | Slab Casting | 2025-04-13 | 2025-04-26 | 75% | 50% | Eng. John | 18129 | 13596.75 | 9064.5
A1042 | Curing | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 50% | 48% | Eng. Sara | 19917 | 9958.5 | 9560.16
A1043 | Blockwork | 2025-03-10 | 2025-03-23 | 75% | 60% | Eng. Fatma | 14047 | 10535.25 | 8428.2
A1044 | Plastering | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 50% | 48% | Eng. Ahmed | 8375 | 4187.5 | 4020
A1045 | Waterproofing | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 50% | 26% | Eng. Sara | 15881 | 7940.5 | 4129.06
A1046 | Roof Works | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 75% | 49% | Eng. Fatma | 12796 | 9597 | 6270.04
A1047 | Staircase Construction | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 50% | 33% | Eng. Ahmed | 13221 | 6610.5 | 4362.93
A1048 | Window Installation | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 75% | 65% | Eng. Khaled | 24705 | 18528.75 | 16058.25
A1049 | Door Installation | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 50% | 34% | Eng. Fatma | 13969 | 6984.5 | 4749.46
A1050 | Floor Tiling | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 75% | 61% | Eng. Fatma | 15115 | 11336.25 | 9220.15
A1051 | Wall Tiling | 2025-03-09 | 2025-03-18 | 50% | 41% | Eng. Khaled | 19998 | 9999 | 8199.18
A1052 | Painting | 2025-04-16 | 2025-04-27 | 75% | 35% | Eng. Khaled | 11776 | 8832 | 4121.6
A1053 | False Ceiling | 2025-04-27 | 2025-05-02 | 50% | 49% | Eng. Khaled | 9560 | 4780 | 4684.4
A1054 | AC Duct Installation | 2025-03-01 | 2025-03-11 | 75% | 41% | Eng. Fatma | 21691 | 16268.25 | 8893.31
A1055 | Electrical Conduits | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 50% | 43% | Eng. Fatma | 9978 | 4989 | 4290.54
A1056 | Plumbing Pipes Installation | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 75% | 42% | Eng. Khaled | 24600 | 18450 | 10332
A1057 | Cable Tray Installation | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 75% | 32% | Eng. Ahmed | 8935 | 6701.25 | 2859.2
A1058 | Light Fixture Installation | 2025-04-26 | 2025-05-08 | 50% | 29% | Eng. Fatma | 11180 | 5590 | 3242.2
A1059 | Sanitary Fixtures | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 75% | 62% | Eng. Sara | 15156 | 11367 | 9396.72
A1060 | Firefighting Works | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 25% | 18% | Eng. Khaled | 12094 | 3023.5 | 2176.92
A1061 | Elevator Installation | 2025-03-13 | 2025-03-23 | 25% | 25% | Eng. Sara | 11337 | 2834.25 | 2834.25
A1062 | Facade Works | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 25% | 15% | Eng. Khaled | 45124 | 11281 | 6768.6
A1063 | Interior Finishes | 2025-03-06 | 2025-03-15 | 25% | 9% | Eng. Khaled | 20334 | 5083.5 | 1830.06
A1064 | Landscaping | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 25% | 6% | Eng. Ahmed | 14556 | 3639 | 873.36
A1065 | External Paving | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 25% | 6% | Eng. Ahmed | 22738 | 5684.5 | 1364.28
A1066 | Site Preparation | 2025-03-31 | 2025-04-12 | 50% | 27% | Eng. Fatma | 8159 | 4079.5 | 2202.93
A1067 | Excavation | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 50% | 7% | Eng. John | 6156 | 3078 | 430.92
A1068 | Backfilling | 2025-04-26 | 2025-05-07 | 50% | 37% | Eng. Fatma | 14341 | 7170.5 | 5306.17
A1069 | Foundation Works | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 25% | 3% | Eng. Khaled | 24081 | 6020.25 | 722.43
A1070 | Column Reinforcement | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 25% | 20% | Eng. Ahmed | 11631 | 2907.75 | 2326.2
A1071 | Column Casting | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 50% | 44% | Eng. Khaled | 25233 | 12616.5 | 11102.52
A1072 | Slab Shuttering | 2025-04-03 | 2025-04-18 | 25% | 3% | Eng. Sara | 25978 | 6494.5 | 779.34
A1073 | Slab Reinforcement | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 50% | 49% | Eng. Fatma | 19107 | 9553.5 | 9362.43
A1074 | Slab Casting | 2025-03-15 | 2025-03-28 | 25% | 6% | Eng. Sara | 10682 | 2670.5 | 640.92
A1075 | Curing | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 25% | 15% | Eng. Sara | 9073 | 2268.25 | 1360.95
A1076 | Blockwork | 2025-04-06 | 2025-04-21 | 50% | 24% | Eng. Ahmed | 16411 | 8205.5 | 3938.64
A1077 | Plastering | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 25% | 13% | Eng. John | 13746 | 3436.5 | 1786.98
A1078 | Waterproofing | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 50% | 30% | Eng. Khaled | 14922 | 7461 | 4476.6
A1079 | Roof Works | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 50% | 12% | Eng. Ahmed | 8099 | 4049.5 | 971.88
A1080 | Staircase Construction | 2025-03-21 | 2025-03-30 | 0% | 0% | Eng. Khaled | 12909 | 0 | 0
A1081 | Window Installation | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 0% | 0% | Eng. Ahmed | 17367 | 0 | 0
A1082 | Door Installation | 2025-03-08 | 2025-03-22 | 25% | 2% | Eng. Fatma | 11912 | 2978 | 238.24
A1083 | Floor Tiling | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 0% | 0% | Eng. Fatma | 23340 | 0 | 0
A1084 | Wall Tiling | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 25% | 16% | Eng. Ahmed | 16808 | 4202 | 2689.28
A1085 | Painting | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 0% | 0% | Eng. Khaled | 16807 | 0 | 0
A1086 | False Ceiling | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 25% | 25% | Eng. Khaled | 14745 | 3686.25 | 3686.25
A1087 | AC Duct Installation | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 25% | 18% | Eng. Sara | 23222 | 5805.5 | 4179.96
A1088 | Electrical Conduits | 2025-03-25 | 2025-04-09 | 25% | 23% | Eng. Sara | 16141 | 4035.25 | 3712.43
A1089 | Plumbing Pipes Installation | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 25% | 1% | Eng. John | 17947 | 4486.75 | 179.47
A1090 | Cable Tray Installation | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 0% | 0% | Eng. Khaled | 15015 | 0 | 0
A1091 | Light Fixture Installation | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 25% | 24% | Eng. Ahmed | 19357 | 4839.25 | 4645.68
A1092 | Sanitary Fixtures | 2025-03-17 | 2025-03-23 | 0% | 0% | Eng. Ahmed | 19947 | 0 | 0
A1093 | Firefighting Works | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 25% | 13% | Eng. Ahmed | 23057 | 5764.25 | 2997.41
A1094 | Elevator Installation | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 0% | 0% | Eng. Khaled | 21863 | 0 | 0
A1095 | Facade Works | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 0% | 0% | Eng. Fatma | 29573 | 0 | 0
A1096 | Interior Finishes | 2025-04-13 | 2025-04-26 | 0% | 0% | Eng. Khaled | 16796 | 0 | 0
A1097 | Landscaping | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 0% | 0% | Eng. Sara | 15883 | 0 | 0
A1098 | External Paving | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 0% | 0% | Eng. Fatma | 21519 | 0 | 0